## Planilha
Nr | Actividade | Responsavel | Solicitante | Dia de inicio | Data previsao | Data fim | Estado | Atribuido a | Tipo de actividade
12 | Desenvolvimento da base de dados de especialistas | Alice Daniela Tembe e Mariamo Damião Simango | DACA | 02-11-2023 | 16-02-2024 | 16-11-2023 | Concluido | Alice Daniela Tembe
13 | Elaboração do Checklist Diário do 3E e Infield | Ana Matilde Bento | DTI-DAC | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | pendente | Ana Matilde Bento
14 | Monitoramente e controlo do Batch Permanente (Automatico/Manual) do sistema Pré-Pagamento e Infield e CMS. | Ana Matilde Bento | DIC, DEF e INDRA | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 01-01-2024 | pendente | Ana Matilde Bento
15 | Sincronização de dados/ transações de vendas entre o 3E, CMS,Giaf com vista ao Fecho de Contas pela DEF. | Ana Matilde Bento | DEF, DIC e DEF | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | Continuo | Ana Matilde Bento
16 | Execusão e Monitoramento do Batch dos sistemas Pré-Pagamento, Infield e CMS. | Ana Matilde Bento | DTI-DAC e INDRA | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | Continuo | Ana Matilde Bento
17 | Reunião Semanal de follow_up As actividades conducentes a Prestação de Contas pela DEF realizada das 13as 14h, via gloogle meeting. | Ana Matilde Bento | DIC, DEF e INDRA | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | Continuo | Ana Matilde Bento
18 | asas | dfdf | df | 06-02-2024 | 13-02-2024 | 09-03-2024 | Em curso pelo supervisor | Ana Matilde Bento
19 | xsfsf | sdsd | sdsd | 14-02-2024 | 15-02-2024 | 23-02-2024 | pendente | Ana Matilde Bento
20 | d | as | d | 05-02-2024 | 14-02-2024 | 29-02-2024 | Em curso pelo supervisor | Ana Matilde Bento
21 | cliente com nome que nao seu | Leonel Quinhentos | DIC | 05-02-2024 | 09-02-2024 | 17-02-2024 | Em curso | Ana Matilde Bento
22 | Atualizacao de ficheiros ATM do BCI Novembro 2023 | Leonel Quinhentos | DIC | 05-02-2024 | 05-02-2024 | 05-02-2024 | Concluido | Ana Matilde Bento
23 | Automatizacao de envio de facturas no CMS | Leonel Quinhentos | DOM | 05-02-2024 | 05-02-2024 | 05-02-2024 | Concluido | Ana Matilde Bento
24 | Reunião de follow-up as actividades de Fecho de Contas | Leonel Quinhentos | DIC/DEF/DTI/INDRA | 05-02-2024 | 01-01-1970 | 31-12-2024 | Continuo | Ana Matilde Bento
25 | Ponto de situação da estabilização do CMS - Fase pós Go Live | Leonel Quinhentos | DIC | 05-02-2024 | 01-01-1970 | 31-05-2024 | Continuo | Ana Matilde Bento
26 | RTGSDH | AMINA | DTI | 15-02-2024 | 08-02-2024 | 15-02-2024 | Continuo | Ana Matilde Bento
27 | analise de clientes de tarifa agricola | Leonel Quinhentos | DIC | 08-02-2024 | 08-02-2024 | 08-02-2024 | pendente | Ana Matilde Bento
28 | Rever Dashboard | Marino Ricardo | Amina Uamusse | 29-02-2024 | 06-03-2024 | 26-04-2024 | Em curso pelo supervisor | Ana Matilde Bento
29 | idfidf | ojdfdijf | dfindf | 20-02-2024 | 21-02-2024 | 20-09-2024 | pendente | maria da graca
30 | Base de dados | Amina Uamusse | DAC | 08-02-2024 | 20-02-2024 | 09-02-2024 | Concluido | Mariamo Simango
32 | Pedido de suporte | Baltazar | Leonel Munguambe | 14-02-2024 | 14-02-2024 | 15-02-2024 | Em curso | Baltazar Munhequete
35 | ActivitiesController | ActivitiesController | Direcção de Tecnologias de Informação (DTI) | 05-02-2024 | 21-02-2024 | 22-02-2024 | Em curso | Admin
37 | aminamtreca | Actividades | Direcção Comercial (DIC) | 14-02-2024 | 04-02-2024 | 12-02-2024 | pendente | Admin
38 | aaaaaaaaaaaa | aaaaaaaaaa | Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas (DPRCP) | 31-01-2024 | 14-02-2024 | 13-02-2024 | Em curso pelo supervisor | Admin
39 | ASAS | ASAS | Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas (DPRCP) | 11-02-2024 | 16-02-2024 | 29-02-2024 | Em curso | Admin
40 | Appp desgner | Alice | Direcção de Distribuição (DID) | 26-02-2024 | 07-03-2024 | 09-03-2024 | Em curso | Admin
41 | dtfyguhjslkçx | rdtytugiojpkçl | Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas (DPRCP) | 21-02-2024 | 16-02-2024 | 12-02-2024 | Em curso pelo supervisor | Admin
42 | uwduwd | wuew | Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas (DPRCP) | 16-02-2024 | 12-02-2024 | 14-02-2024 | Em curso pelo supervisor | Admin
43 | asas | as | Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas (DPRCP) | 23-02-2024 | 05-02-2024 | 14-02-2024 | Em curso | Admin
44 | Actividade do juas | iasia | Direcção de Protecção de Receita e Controlo de Perdas (DPRCP) | 22-02-2024 | 14-02-2024 | 09-02-2024 | Em curso pelo supervisor | Joaoaoao
45 | usua | uas | Direcção de Planeamento de Sistemas e Engenharia (DPSE) | 09-02-2024 | 12-02-2024 | 16-02-2024 | Continuo | Joaoaoao
46 | sem ficheiro | sem ficheiro | Direcção Comercial (DIC) | 16-02-2024 | 06-02-2024 | 16-02-2024 | Concluido | Joaoaoao
47 | sem ficheiro | sem ficheiro | Direcção Comercial (DIC) | 22-02-2024 | 12-02-2024 | 07-03-2024 | Em curso pelo supervisor | Joaoaoao
48 | Plataforma para monitoria de Ocorrencias | Mariamo Damiao | Gabinete Jurídico (GAJ) | 13-02-2024 | 13-03-2024 | 14-02-2024 | Em curso pelo supervisor | Mariamo Simango
49 | sdsd | sdd | Direcção de Tecnologias de Informação (DTI) | 05-02-2024 | 14-02-2024 | 16-02-2024 | Concluido | Admin
50 | sd | dd | Direcção de Eletrificação (DIP) | 15-02-2024 | 10-02-2024 | 01-06-2024 | Em curso pelo supervisor | Admin
51 | eg | dff | Direcção de Tecnologias de Informação (DTI) | 08-03-2024 | 14-03-2024 | 28-02-2024 | Em curso | Admin